## גיליון1
שבוע | צוות | משימה כוללת | תלמידה | תת משימה
1 | 1 | הרצת סביבת local ו־prod, למידת כלים וטכנולוגיות והטמעתם במערכת ושיתוף הידע | 1 | השוואה וחקירה על ספריות UI, הטמעה ושיתוף ידע | להתקין את הספריה - יצאו לבראנץ NPM וירוא שעובד טוב
|  |  | 2 | התקנה והטמעה React Router ושיתוף ידע |  | להתקין את הספריה וליצור קומפוננטה שעוטפת את כל הקומפוננטות |  | ליצר ROUT לכל מסך
|  |  | 3 | השוואה וחקירה על ספריית טפסים וולידציה, הטמעה ושיתוף ידע |  |  | להתקין את הספריה - יצאו לבראנץ NPM וירוא שעובד טוב להראות לכולן
|  |  | 4 | השוואה וחקירה על מימוש state managment בקליינט, הטמעה ושיתוף ידע |  | מחר צוות שמפתח ניהול משתמשים אם הוא רוצה לשמור בקלינט את היוזר זה צריך להשמר בסטייט של הקליינט אז שיהיה לו את האפשרות SAVINGSTORAGE ולשמור את USER והוא ידע איך עושים על פי המדריך |  |  |  |  | ויש פה התקנת ספירה אופציואלית
|  |  | 5 | הרצה על הענן (front, back, db) |  | לעשות את כל מה שכתוב בריד מי - חלק 1 שהיה שם זה הרצה לוקאלית ויש את החלק השני שזה איך להעלות לענן - שיעשו את החלק השני של רידמי |  |  |  | ושיעלו קישור לסלאק של כתובת האפליקציה |  | שיראו שכל החלקים מתחברים ולהציג לכולן
|  |  | 7 | מחקר על עבודה נכונה עם git, כתיבת סטנדט ושיתוף הידע או AI
|  |  | 8 | למידה וחקירה על מבנה עץ התיקיות + יצירת שכבת api בצד הקליינט ושיתוף הידע |  | להכניס לקוד שלד של פרויקט
|  |  | 8 | הטמעת שימוש ב i18n ושיתוף הידע |  | להתקין את הספריה וליצר יקיה שמחזיקה את קבצי תרגום ולכתוב דוגמא איך משתמשים וללחקור על הפיצרים המעניינים של הספריה מביאה
| 2 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 3 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 4 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
2 | 1 | ניהול רשימת משתמשים טופס יצירת משתמש, עריכת ומחיקת משתמשים | 1 | בניית קומפוננטת הצגת כל המשתמשים - כפתור שכשילחצו עליו יגיעו כל המשתמשים שהגיעו מהשרת שהגיע מה DB |  |  |  |  | כל בת תתקין DB לוקאלי אצלה
2
|  |  | 3 | כפתור של הוספת ועדכון משתמש
4
|  |  | 5 | כפתור מחיקה + דיאלוג לאישור המחיקה מחיקת יוזר
|  |  | 6 | כפתור העלאה מקובץ csv להעלות רשימת יוזרים מתוך קובץ פלוס ולידציות וחיוי על קלט לא תקין
|  |  | 7 | מסך התחברות UI כולל שם משתמש וסיסמא + התחברות עם גוגל
8
| 2 | פיתוח מסך סימולציה, סרגל וכפתורי ניווט | 1 | בניית קומפוננטה לסרגל ניווט
|  |  | 2 | שליפת השאלות מהשרת, שמירתם ב state - טעינת השאלות מה DB - לחשוב מתי נכון לשלוף מה DB
|  |  | 3 | קומפוננטת הצגת השאלה אנד טו אנד
|  |  | 4 | להציג את הפידבקים שנתנו על השאלה עבור כל שאלה
|  |  | 5 | שליפת סטטוס ראיון של משתמש, להצגת חיווי בסרגל הניווט - שמירת הנתונים לכיבוי מחשב לדוג משמעות - כשמסך סימולציה עולה בסרגל הניווט בצג ימין השאלות שהיא ענתה עליהן בצע ירוק ושאלה 4 תפתח
|  |  | 6 | אפשרות להקליט ולשלוח לשרת
|  |  | 7 | אפשרות להעלות קובץ שמע ולשלוח לשרת
|  |  | 8 | בסיום התרגול הודעת ברכה מעוצבת - כשכל השאלות הסתיימו נוסף כפתור הנפקת תעודה או פופ אפ מענין וכו
| 3 | ניהול רשימת שאלות, טופס יצירת שאלה, עריכת ומחיקת שאלה | 1 | בניית קומפוננטת טבלה להצגת כלל השאלות אנד טו אנד
2
|  |  | 3 | בניית קומפוננטת טופס ליצירת שאלה חדשה + עריכת שאלה קיימת
4
|  |  | 5 | כפתור מחיקה + דיאלוג לאישור המחיקה
|  |  | 6 | העלאת שאלות מקובץ CSV
|  |  | 8 | לדאוג שתהיה האזנה בין רשימת השאלות לבין הכנסת השאלות שיהיה ריל טיים
| 4 | תשתית נוחה להעלאה והורדה של קבצי שמע / מידעים, עם ניהול הרשאות בסיסי | 1 | הצגת סרגל בדשבורד של כמה מתוך כמה ענו - חיווי כמותי
|  |  | 2 | הצגת רשימה נגללת של התובנות AI
|  |  | 3 | סיכום של נקודות לשיפור על כל התשבות על בסיס כל התובנות - בקשה חדשה לשרת כרגע ללא מימוש בינה
|  |  | 4 | סיכום של נקודות חוזקה על כל התשבות על בסיס כל התובנות - בקשה חדשה לשרת כרגע ללא מימוש בינה
|  |  | 5 | הנפקת תעודה -
|  |  | 6 | ליצור מסך להצגת רשית הקלטות - רשימה נגללת של ההקלטות של שמורות עבור המשתמש
|  |  | 7 | יאפשר את השמעת ההקלטה
|  |  | 8 | ֿ כפתור שיתוף על פי האפיון
3 | 1 | מסך התחברות, ניהול flow התחברות, שמירת state התחברות לשימוש בשאר המסכים | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 2 | הצגת השאלה, אפשרות להקלטת התשובה, העלאת קובץ שמע | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 3 | ניהול רשימת מידעים, טופס יצירת מידע (ללא העלאת הקובץ), עריכת ומחיקת וידאו | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 4 | מסך דשבורד | 1
2
3
4
5
6
7
8
4 | 1 | מחקר ולימוד על שירות ai, התממשקות לכלי הרלוונטי, יצירת תשתית לשימוש מהיר ונוח | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 2 | הצגת השאלה, אפשרות להקלטת התשובה, העלאת קובץ שמע | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 3 | העלאת קבצים עבור מאגר המידע | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 4 | מסך דשבורד | 1
2
3
4
5
6
7
8
5 | 1 | מחקר ולימוד על שירות ai, התממשקות לכלי הרלוונטי, יצירת תשתית לשימוש מהיר ונוח | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 2 | הצגת הטיפים למענה על שאלה | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 3 | תצוגת מאגר מידע חיפוש וסינון מידעים | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 4 | מסך היסטוריית הקלטות | 1
2
3
4
5
6
7
8
6 | 1 | עיצוב מסך הבית ושיפורי ui בכל המערכת | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 2 | צירת תובנות ai, הצגה למשתמש, שמירה שלהם בdb (עם שיוך לשאלה ולמשתמש) | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 3 | תצוגת מאגר מידע חיפוש וסינון מידעים | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 4 | מסך הקלטות ששותפו אייתי | 1
2
3
4
5
6
7
8
7 | 1 | הטמעת חוויית משתמש מקצה לקצה וניטור הרשאות | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 2 | השארת פידבק על קבצי אודיו משותפים | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 3 | הצגת פידבק על גבי הקלטות ששותפו איתי | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 4 | הנפקת תעודה | 1
2
3
4
5
6
7
8
8 | 1 | בדיקת כלל היכולות ותיקוני באגים | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 2 | בדיקת כלל היכולות ותיקוני באגים | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 3 | בדיקת כלל היכולות ותיקוני באגים | 1
2
3
4
5
6
7
8
| 4 | בדיקת כלל היכולות ותיקוני באגים | 1
2
3
4
5
6
7
8